福建省农业厅文件

附件2

加快现代蔬菜产业发展实施方案

蔬菜产业是我省特色现代农业中的优势产业，是丰富菜篮子的重要支柱产业，是促进农民增收的重要途径。为推进农业供给侧结构性改革，加快蔬菜产业转型升级，促进蔬菜产业全产业链发展，制定本实施方案。

一、产业现状

（一）生产情况。福建是蔬菜外调、出口大省，出省蔬菜占蔬菜总量的三分之一以上，国内主要销往长三角、珠三角、京津、港澳等地区，国外主要出口日本、东南亚、韩国、欧盟、俄罗斯等国家和地区，出口量、出口额分居全国第三、第二位。2016年全省蔬菜面积1151万亩，产量1833万吨，分别比2015年增加17万亩、43万吨，保持良好发展态势。

（二）产值情况。2016年蔬菜全产业链产值1548亿元，其中：第一产业产值579亿元，占37.4%；第二产业增加值136亿元，占8.8%；第三产业增加值833亿元，占53.8%（详见附件2-1）。

（三）产业特点。福建生态环境优越，气候条件适宜，蔬菜品种丰富多样，产品质量优良；冬春蔬菜和夏秋高山蔬菜优势明显；设施蔬菜发展迅速；蔬菜自给有余、大量外销，蔬菜出口稳居全国前列。与此同时，也存在标准化、规模化、设施化生产覆盖面不广，冬春等优势蔬菜挖潜不充分，采后商品化处理能力不强，精深加工能力不足，冷链物流短板较为突出等问题。

二、目标思路

（一）发展目标。着力优化区域布局，调优产业结构、品种结构，积极推进规模化生产，提升蔬菜产品质量，提高商品价值，到2020年，实现全省蔬菜产业全产业链产值达1982亿元，比2016年新增产值434亿元，年均增长率6.3%。其中：第一产业产值677亿元，占34.2%，比2016年新增产值98亿元，年均增长率4%；第二产业增加值172亿元，占8.7%，比2016年新增产值36亿元，年均增长率6%；第三产业增加值1133亿元，占57.1%，比2016年新增产值300亿元，年均增长率8%(详见附件2-1)。

（二）主攻方向。围绕“品种引领、品质提升、品牌打造”的总体要求，按照转型升级、项目带动、集聚发展、精准施策等原则，推进规模生产，优化区域布局，提升设施水平，强化采后处理，完善冷链物流，提高质量品质。一产着重推进优势区域的规模化生产、调优品种结构、提高设施栽培比例和水平、促进节本增效。二产着重加强商品化处理水平和蔬菜精深加工，重点建设蔬菜采后商品化处理中心，完善分等分级、清洗、包装生产线，开发干制蔬菜、冻干蔬菜、蔬菜汁、蔬菜饮料等精深加工产品。三产重点配备冷链物流，做到净菜包装上市、二维码标识销售、质量安全可追溯，发展定制配送、休闲采摘等新业态。

三、主要任务

（一）第一产业方面，新增产值98亿元。一是扩大优势蔬菜面积。充分利用冬春温光资源，重点在闽江口以南冬春蔬菜优势区域（福清、长乐、涵江、惠安、晋江、同安、南安、龙海、漳浦、云霄、诏安、南靖、平和、长泰等地），扩大西红柿、辣椒、茄子等茄果类，苦瓜、黄瓜等瓜类冬春上市蔬菜面积，到2020年增加面积40万亩。在鹫峰山、戴云山脉等中高海拨山区（屏南、周宁、寿宁、建瓯、闽清、大田、尤溪、政和等地），充分利用夏秋冷凉气候优势，大力发展夏秋高山蔬菜，满足市场空档需求，到2020年增加30万亩。在城市郊区（闽侯、闽清、连江、同安、翔安、龙海、长泰、蕉城、延平、新罗等地）发展不耐贮运的叶类蔬菜，保障城市蔬菜供应，到2020年增加30万亩。通过扩大上述蔬菜优势区域，可新增种植面积100万亩，新增产值48亿。二是大力发展设施蔬菜。引导设施蔬菜向“一带三区”（即闽江口以南沿海高优设施蔬菜优势生产带和闽江流域、闽东沿海、闽西地区三大设施蔬菜生产次优势区）集中，打造高优设施蔬菜优势产区。在闽东南沿海着重发展抗台风、控温控湿性能高的设施棚型，在闽东、闽西北、闽西重点发展保温性能好的设施棚型，扩大冬春设施蔬菜面积，提高设施蔬菜在我省蔬菜产业中的比重和全国冬春季蔬菜市场占有率。到2020年增加设施蔬菜面积30万亩，新增产值30亿元。三是强化科技引领。积极打造集约化专业育供苗中心，推广蔬菜新品种，提高嫁接苗的普及率，减轻连作障碍，提高产量、质量、效益。到2020年，培育年供苗能力1亿株以上的企业10家，全省专业育供苗应用面积达到360万亩，比2016年增加2倍。积极发展蔬菜集约化、轻简化生产，推广水肥一体化、机械化作业、物联网、智能操控等设施装备。大力推广绿色防控技术，积极推行蔬菜病虫害专业化统防统治。推广应用商品有机肥，扶持发展基质等无土栽培，克服土壤连作障碍，增强土地产出能力。到2020年全省推广各类新技术500万亩以上。合计新增产值20亿元。

（二）第二产业方面，新增产值36亿元。完善蔬菜分级、包装、保鲜（冷藏、气调）、初加工等采后商品化处理设施设备，提升采后商品化水平，提高产品质量。积极推进蔬菜精深加工，实施技术改造升级，开发干制蔬菜、冻干蔬菜、蔬菜汁等精深加工产品，延伸产业链，提高产品附加值。到2020年，全省蔬菜产品产地分级分拣比例达到50%以上，田间预冷处理比例达30%以上，培育年产值超10亿元的蔬菜龙头企业5家以上、超亿元的企业50家。到2020年，通过蔬菜商品化处理和精深加工，新增产值36亿元。

（三）第三产业方面，新增产值300亿元。一是完善蔬菜冷链物流。加强蔬菜物流配套基础设施建设，增强现代物流与冷链系统等公共服务能力，做到物流及时通畅，打造一批蔬菜冷链物流园，建立从产地到市场的冷链体系，延长蔬菜特别是优质蔬菜的货架期，提高蔬菜采后增值率。到2020年新增产值70亿元。二是开拓闽菜市场。重点建设闽菜外调物流中心，在主产区改造建设一批产地批发市场，进一步完善福州海峡蔬菜批发市场、厦门闽南果蔬批发市场，形成我国南方重要的冬春蔬菜物流中心。进一步发挥我省冬春蔬菜特别是设施蔬菜生产优势，开拓长三角、珠三角、京津、港澳等地区市场，以及日本、东南亚、韩国、欧盟、俄罗斯等境外出口市场。到2020年，新增产值165亿元。三是发展新兴业态。创新营销服务，推广农超直供对接、产品直销直供平台，完善电商销售模式，打造一批较成熟的蔬菜定制配送、农超直供、电商销售主体。不断拓展蔬菜产业的多种功能，加快与休闲观光、定制配送、中央厨房等相结合，打造一批集生产、物流、科研、展示、旅游、体验等功能于一体的产业龙头。探索发展开心农场认种、网络监控、微信微博关注等新模式、新业态。到2020年，全省蔬菜新业态销售比重提高到10%以上，新增产值25亿元。四是打造公用品牌。积极培育地方区域公用品牌，突出打造“福鼎槟榔芋”、“永安飞桥莴苣”、 “永安黄椒”、“建宁莲子”等一批蔬菜区域公用品牌。建立完善产品分级标准，使用统一包装、统一标识销售，强化公共品牌管理，指导行业协会建立品牌运营管理机制。到2020年，新增产值40亿元。

四、保障措施

（一）强化组织领导。各县（市、区）要专门成立加快现代蔬菜产业发展工作小组，由县委或县政府分管领导担任组长，农业、财政、发改、商务等部门主要负责人为小组成员。工作小组要围绕有关目标任务，指导制定切实可行的工作方案，着力构建分工明确、协同配合的长效工作机制，及时协调解产业发展过程中出现的重大问题。

（二）整合资金项目。利用国家现代农业示范园区、国家级现代农业产业园、有机肥替代化肥、福建农民创业园等项目资金，集中打造现代蔬菜产业园。到2020年，全省形成100个生产功能突出、产业特色鲜明、要素高度集聚、设施装备先进、生产方式绿色、经济效益显著、辐射带动有力的现代蔬菜产业园，其中省级以上10个、市级20个、县级70个。

（三）出台扶持政策。积极争取各级财政资金，加大对以下领域投入。一是加大设施农业投入力度。支持扩大设施蔬菜温室大棚面积，不断提高设施蔬菜在蔬菜产业中的比重。二是设立基质无土栽培专项补助资金。在设区市以上现代蔬菜产业园区开展基质无土栽培补贴试点，加快示范推广基质无土栽培，克服土壤连作障碍。三是扶持建设集约化专业育供苗中心。重点扶持建设一批蔬菜集约化专业育供苗中心，为菜农提供优质蔬菜种苗，增加产业整体效益。四是扶持建设采后商品化处理中心。重点扶持蔬菜主产县建设采后商品化处理中心，对经营主体使用蔬菜采后商品化处理、冷链物流等设施设备进行补助。五是扶持蔬菜精深加工。对蔬菜加工企业引进国外先进蔬菜精深加工设备给予一定补助。六是扶持闽菜批发市场。对闽菜外调物流中心、产地批发市场给予补助，提高闽菜市场占有率。

附件：2-1.2016-2020年福建省蔬菜产业产值预计增长情况表

2-2.到2020年蔬菜全产业链新增产值分年度指导性计划任务

2-3.现代蔬菜产业重点项目情况表

附件2-1

2016-2020年福建省蔬菜产业产值预计增长情况表

| 产值 （亿元） | 2016年 |  | 2017年(预计) |  |  | 2018年(预计) |  |  | 2019年(预计) |  |  | 2020年(预计) |  |  | 年均 增长率 | 2020年比2016年新增产值（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产值 | 比重 | 产值 | 比增 | 比重 | 产值 | 比增 | 比重 | 产值 | 比增 | 比重 | 产值 | 比增 | 比重 |  |  |
| 一产产值 | 579 | 37.4% | 602.2 | 23.2 | 36.6% | 626.2 | 24 | 35.8% | 651.3 | 25.1 | 35.0% | 677 | 25.7 | 34.2% | 4% | 98 |
| 二产增加值 | 136 | 8.8% | 144.2 | 8.2 | 8.8% | 152.8 | 8.6 | 8.7% | 162 | 9.2 | 8.7% | 172 | 10 | 8.7% | 6% | 36 |
| 三产增加值 | 833 | 53.8% | 899.6 | 66.6 | 54.6% | 971.6 | 72 | 55.5% | 1049.3 | 77.7 | 56.3% | 1133 | 83.7 | 57.1% | 8% | 300 |
| 总产值 | 1548 | -- | 1646 | 98 | -- | 1750.7 | 104.7 | -- | 1862.6 | 111.9 | -- | 1982 | 119.4 | -- | 6.30% | 434 |

附件2-2

到2020年蔬菜全产业链新增产值分年度指导性计划任务

单位：亿元

|  | 2020年比2016年增加 |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017年比2016年产值增加 |  |  |  | 2018年比2017年产值增加 |  |  |  | 2019年比2018年产值增加 |  |  |  | 2020年比2019年产值增加 |  |  |  |
|  | 总产值 | 一产 产值 | 二产增加值 | 三产增加值 | 总产值 | 一产 产值 | 二产增加值 | 三产增加值 | 总产值 | 一产 产值 | 二产增加值 | 三产增加值 | 总产值 | 一产 产值 | 二产增加值 | 三产增加值 | 总产值 | 一产 产值 | 二产增加值 | 三产增加值 |
| 合计 | 434 | 98 | 36 | 300 | 98 | 23.2 | 8.2 | 66.6 | 104.7 | 24 | 8.6 | 72 | 111.9 | 25.1 | 9.2 | 77.7 | 119.4 | 25.7 | 10 | 83.7 |
| 福州 | 95.8 | 21.63 | 7.95 | 66.22 | 21.63 | 5.12 | 1.81 | 14.70 | 23.11 | 5.30 | 1.90 | 15.89 | 24.70 | 5.54 | 2.03 | 17.15 | 26.36 | 5.67 | 2.21 | 18.48 |
| 厦门 | 10.68 | 2.41 | 0.89 | 7.38 | 2.41 | 0.57 | 0.20 | 1.64 | 2.58 | 0.59 | 0.21 | 1.77 | 2.75 | 0.62 | 0.23 | 1.91 | 2.94 | 0.63 | 0.25 | 2.06 |
| 莆田 | 28.78 | 6.50 | 2.39 | 19.89 | 6.50 | 1.54 | 0.54 | 4.42 | 6.94 | 1.59 | 0.57 | 4.77 | 7.42 | 1.66 | 0.61 | 5.15 | 7.92 | 1.70 | 0.66 | 5.55 |
| 三明 | 58.33 | 13.17 | 4.84 | 40.32 | 13.17 | 3.12 | 1.10 | 8.95 | 14.07 | 3.23 | 1.16 | 9.68 | 15.04 | 3.37 | 1.24 | 10.44 | 16.05 | 3.45 | 1.34 | 11.25 |
| 泉州 | 25.76 | 5.82 | 2.14 | 17.81 | 5.82 | 1.38 | 0.49 | 3.95 | 6.21 | 1.42 | 0.51 | 4.27 | 6.64 | 1.49 | 0.55 | 4.61 | 7.09 | 1.53 | 0.59 | 4.97 |
| 漳州 | 100.69 | 22.74 | 8.35 | 69.60 | 22.74 | 5.38 | 1.90 | 15.45 | 24.29 | 5.57 | 2.00 | 16.70 | 25.96 | 5.82 | 2.13 | 18.03 | 27.70 | 5.96 | 2.32 | 19.42 |
| 南平 | 45.83 | 10.35 | 3.80 | 31.68 | 10.35 | 2.45 | 0.87 | 7.03 | 11.06 | 2.53 | 0.91 | 7.60 | 11.82 | 2.65 | 0.97 | 8.21 | 12.61 | 2.71 | 1.06 | 8.84 |
| 龙岩 | 33.11 | 7.48 | 2.75 | 22.89 | 7.48 | 1.77 | 0.63 | 5.08 | 7.99 | 1.83 | 0.66 | 5.49 | 8.54 | 1.91 | 0.70 | 5.93 | 9.11 | 1.96 | 0.76 | 6.39 |
| 宁德 | 34.81 | 7.86 | 2.89 | 24.06 | 7.86 | 1.86 | 0.66 | 5.34 | 8.40 | 1.92 | 0.69 | 5.77 | 8.98 | 2.01 | 0.74 | 6.23 | 9.58 | 2.06 | 0.80 | 6.71 |
| 平潭 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |

附件2-3

现代蔬菜产业重点项目情况表

| 序号 | 项目县（市、区） | 项目 名称 | 实施 主体 | 建设地点（园区、乡镇） | 建设内容及规模 | 建设 期限 | 总投资 | 到2020年预计新增产值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽侯 | 现代智慧生态农业园 | 道畋农业科技有限公司 | 闽侯县大湖乡 | 建设0.6万亩高标准设施蔬菜基地、配套物联网、建设6万平米休闲加工综合体。 | 2017-2020 | 5 | 13.9 |
|  |  | 中央厨房蔬菜加工配送中心 | 农时通有限公司 | 闽侯县南通镇 | 建设5万平方米蔬菜加工配送中心、2万立方冷库、冷链系统、小区配送厢等。 | 2017-2020 | 3.8 | 21.2 |
| 2 | 福清 | 生态种养循环蔬菜基地 | 星源农牧有限公司 | 福清市江镜镇 | 新建0.3万亩高标准生态循环设施蔬菜基地、配套3000平方冷链物流场所。 | 2017-2020 | 1.2 | 2.9 |
| 3 | 长乐 | 智慧蔬菜定制基地 | 飞思农庄 | 长乐市猴屿乡 | 建设800亩智慧有机蔬菜基地、2万平米休闲观光、定制配送、物联网等。 | 2017-2020 | 0.8 | 3.4 |
| 4 | 翔安 | 黄秋葵酒加工 | 厦门如意黄秋葵酒业有限公司 | 翔安区马巷镇 | 建设年加工能力4000吨生产线及工厂房。 | 2017-2020 | 2.3 | 10.9 |
|  |  | 高效蔬菜种苗产业基地 | 厦门中厦、如意等公司 | 翔安区马巷镇 | 建设年供苗能力10亿株以上的蔬菜种苗产业基地，配套发展0.3万亩新品种展示及示范基地。 | 2017-2020 | 5.4 | 25.6 |
| 5 | 同安 | 蔬菜育苗综合体 | 百利种苗有限公司 | 同安区竹坝开发区 | 建设0.16万亩设施蔬菜种植，建设年产专业育苗1亿株，配套物联网及1.2万平方休闲观光设施。 | 2017-2020 | 2.3 | 11.4 |
| 6 | 晋江 | 内坑蔬菜综合体 | 力豪现代农业有限公司 | 晋江市内坑镇 | 建设0.3万亩蔬菜种植、配套物联网、建设3万平米休闲、物流、电商配送等综合体。 | 2017-2020 | 2.5 | 6.9 |
| 7 | 惠安 | 设施蔬菜基地 | 喆畋、中田、绿信等公司 | 惠安县辋川、涂寨 | 新建0.4万亩高标准设施蔬菜基地、配套冷链物流。 | 2017-2020 | 3.2 | 8.9 |
| 8 | 安溪 | 蔬菜植物工厂 | 中科生物 | 安溪县湖头镇 | 建设10万平米蔬菜植物工厂基地。 | 2017-2020 | 2.8 | 7.3 |
| 9 | 永春 | 设施蔬菜基地 | 九龙谷、利农等公司 | 永春湖洋镇 | 建设高标准设施蔬菜基地0.23万亩，配套冷链物流、休闲观光设施。 | 2017-2020 | 3.8 | 7.3 |
| 10 | 泉港 | 设施蔬菜基地 | 利农、大象、新众志等公司 | 泉港区界山镇、前黄镇 | 新建0.3万亩高标准设施蔬菜基地、配套冷链物流、休闲农业设施。 | 2017-2020 | 1.2 | 2.6 |
| 11 | 南安 | 生态设施蔬菜基地 | 绿滢农业有限公司 | 南安市洪濑镇 | 建设0.26万亩生态循环设施蔬菜、配套物联网、观光采摘、配送定制等设施。 | 2017-2020 | 1.1 | 2.6 |
| 12 | 德化 | 台湾现代蔬菜园 | 道畋农业科技有限公司 | 德化县三班镇 | 建设0.28万亩台湾蔬菜产业园、配套物联网、设施栽培、休闲观光等设施。 | 2017-2020 | 1.8 | 4 |
|  |  | 淮山冷冻加工 | 泰生元有限公司 | 德化县龙浔镇英山村 | 建设年加工淮山3000吨 | 2017-2020 | 0.8 | 3.3 |
| 13 | 仙游 | 设施水培蔬菜基地 | 利农有限公司 | 仙游县度尾、大济、钟山 | 改造升级0.3万亩蔬菜水培设施设备、配套物联网设施，升级周年生产叶类蔬菜设施。 | 2017-2020 | 3.2 | 5.7 |
| 14 | 涵江 | 设施水培蔬菜基地 | 利农有限公司 | 涵江区 大洋 | 改造升级0.3万亩蔬菜水培设施设备、配套物联网、升级周年生产叶类蔬菜设备。 | 2017-2020 | 2.2 | 3.3 |
| 15 | 城厢 | 设施水培蔬菜基地 | 利农有限公司 | 城厢区 华亭 | 改造升级0.3万亩蔬菜水培设施设备、配套物联网设施、升级周年生产叶类蔬菜设备。 | 2017-2020 | 2.3 | 4 |
| 16 | 上杭 | 设施蔬菜产业基地 | 田农、鑫中合、浩宇、乐宇等公司 | 上杭县古田、临城、湖洋等 | 建设高标准设施蔬菜基地0.2万亩，配套物联网设施及休闲采摘设施。 | 2017-2020 | 3.8 | 4.9 |
| 17 | 长汀 | 设施蔬菜产业基地 | 龙庆、十八乡、绿金园等公司 | 长汀县南山、河田等 | 建设高标准设施蔬菜基地0.3万亩，配套物联网设施及休闲采摘设施。 | 2017-2020 | 3.2 | 6.5 |
| 18 | 芗城 | 优质农产品电商平台 | 华埔集团 | 漳州市世芗城区 | 建设农产品标准基地、物流配送、电商、检验检测和展示展销体系，总部占地300亩。 | 2017-2020 | 10 | 36 |
| 19 | 诏安 | 蔬菜育苗综合体 | 嘉禾百利种苗有限公司 | 诏安县西潭镇 | 建设0.6万亩设施蔬菜种植基地，建设年产专业育苗1亿株设施，配套休闲观光等设施。 | 2017-2020 | 1.8 | 8.8 |
| 20 | 平和 | 竹木改钢架设施蔬菜基地 | 各类主体 | 平和县山格、文峰、五寨等 | 改造0.8万亩简易竹木小拱棚为钢架标准中大棚，配套水肥一体化、专业化供苗等。 | 2017-2020 | 2.2 | 5 |
| 21 | 长泰 | 竹木改钢架设施蔬菜基地 | 各类主体 | 长泰陈巷、岩溪等 | 改造1.2万亩简易竹木小拱棚为钢架标准中大棚，配套水肥一体化、专业化供苗，并配套建设采后处理设施设备。 | 2017-2020 | 3.6 | 8.9 |
| 22 | 龙海 | 露地改标准大棚蔬菜基地 | 各类主体 | 龙海市海澄、榜山、东园等 | 改造1.6万亩冬季露地栽培为钢架标准中大棚种植茄果类，配套水肥一体化、专业化供苗等。 | 2017-2020 | 4.6 | 10.5 |
| 23 | 漳浦 | 蔬菜田园综合体 | 利苑、扬基、康华等公司 | 漳浦县石榴镇 | 建设0.3万亩现代园区基地、完善生态水系、建设景观休闲等设施。 | 2017-2020 | 2.6 | 5.2 |
| 24 | 云霄 | 生态设施蔬菜基地 | 绿州农业股份有限公司 | 云霄县东厦镇 | 提升0.4万亩设施蔬菜、配套物联网、休闲采摘、冷链物流等设施。 | 2017-2020 | 1.6 | 5 |
|  |  | 蔬菜冻干加工 | 绿州农业股份有限公司 | 云霄县东厦镇 | 建设年加工冻干蔬菜2000吨生产能力设施设备、4500平方米工厂。 | 2017-2020 | 1.8 | 10.3 |
| 25 | 南靖 | 蔬菜 综合体 | 百汇绿海有限公司 | 南靖县山城、龙山 | 建设0.22万亩高标准设施蔬菜基地及配套物流、育苗、休闲等综合体。 | 2017-2020 | 1.8 | 4.8 |
|  |  | 蔬菜物流集散中心 | 百汇绿海有限公司 | 南靖县 龙山 | 建设蔬菜物流、销售中心3万平方米。 | 2017-2020 | 3.6 | 17.4 |
| 26 | 武夷山 | 蔬旅综合体 | 启元农业科技有限公司 | 武夷山市五夫镇 | 建设0.12万亩高标准设施蔬菜基地、配套物流、观光休闲等综合体。 | 2017-2020 | 2.2 | 5.6 |
| 27 | 光泽 | 智能蔬菜基地 | 丰圣有限公司 | 光泽鸾凤乡 | 建设智能蔬菜生产120亩基地，配套田间预冷、冷链体系设施。 | 2017-2020 | 1.2 | 3.9 |
| 28 | 福鼎 | 设施蔬菜改造升级 | 恒润农业有限公司 | 福鼎市店下镇 | 改造升级0.2万亩设施蔬菜生产装备，配套休闲观光、初加工等设施。 | 2017-2020 | 1.2 | 3.7 |
| 29 | 屏南 | 产地田间预冷体系 | 各类主体 | 屏南县岭下乡、双溪镇、甘棠乡 | 建设年预冷蔬菜5000吨的田间预冷设施。 | 2017-2020 | 1.8 | 4.5 |
| 30 | 蕉城 | 设施蔬菜改造升级 | 宁德主播、绿城等公司 | 蕉城区赤溪、九都 | 建设0.2万亩设施蔬菜生产装备，配套休闲观光、初加工等设施。 | 2017-2020 | 1.3 | 3.5 |
| 31 | 大田 | 周年设施番茄生产 | 裕田等公司 | 大田县桃源镇 | 建设周年生产番茄基地800亩，配套冷链物流、休闲采摘设施。 | 2017-2020 | 1.2 | 3.3 |
| 32 | 尤溪 | 产地田间预冷、物流体系 | 海亮等 公司 | 尤溪县 汤川 | 建设高山蔬菜基地1.2万亩，建设年处理能力1.6万吨的田间预冷、分级等采后商品化处理设施设备，配套建设产地集散中心等。 | 2017-2020 | 3 | 5.9 |
| 33 | 永安 | 产地田间预冷体系 | 各类主体 | 永安小陶 | 建设年处理能力1万吨的采后分级、包装和田间预冷设施，配套建设产地集散中心。 | 2017-2020 | 3.6 | 9.9 |
| 34 | 建瓯 | 产地田间预冷、物流体系 | 翠松等公司 | 建瓯县小松、东峰 | 改造小拱棚0.6万亩为大中棚，建设年处理能力2万吨的田间预冷、分级等采后商品化处理设施设备，配套建设产地集散中心、物流园等。 | 2017-2020 | 3.2 | 7.7 |
| 注：以上项目实行动态管理，各县（市、区）农业局对建设进度慢、质量效益差的项目要及时淘汰，对符合产业发展方向、积极性高、质量效益好的项目要及时增列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2017年9月6日印发

福建省农业厅办公室